## Sheet1
		Logboek

	Datum	Taak
Week 7	13/02	Communicatieles 1
	14/02	Overleg met mr Derua en mr. De Weert over mogelijke strategieen
	14/02	Opzoeken mogelijkheden/verschillen Kimaip-knx en SIM-knx van tapko
	14/02	Opzoeken udoo bord
	15/02	Experimenteren met udoobuntu op udoo quad bord
	15/02	Experimenteren met andere kernel versies
	16/02	Maken + experimenteren buildroot filesystem
	16/02	Uitzoeken werking i2c bus op target
	17/02	Aanpassen device tree voor activatie i2c1 en uart5
	17/02	Builden + testen freescale kernel

Week 8	18/02	Uittesten device tree editor udoobuntu (inspiratie voor eigen dtb)
	20/02	Vergadering voor opstartverslag
	20/02	Uart en i2c testprogramma’s werken samen met mainline kernel + buildroot
	20/02	Experimenteren met uboot env en scripts
	21/02	Builden van mainline u-boot + eigen startupscripts
	21/02	Solderen prototype pcb
	22/02	Benodigde packages voor buildroot installeren
	22/02	Bestuderen datasheet SIM-knx
	23/02	Testen SIM-knx + prototype pcb
	23/02	Opzetten van developement environment