## Sheet1
Gantt-chart
Taak	start	length
Uitzoeken + kiezen dev-platform	7	1
Uitzoeken + Kiezen knx-tp interface	7	1
Opzetten embedded linux systeem	7	2
Maken prototype pcb	8	1
Maken classes voor sim-knx communicatie	9	1
Testen c++ classes via google-test	9	1
Testen bus communicatie via objecten	9	1
Maken inhoudstafel + inleiding	10	1
Implementatie uitwendige configuratie via json files	10	1
Uitzoeken mogelijkheden uitwendige api	10	1
Website voor configuratie van json config files	10	1
Implementeren Uitwendige api	11	1
Tussentijdse presentatie	13	1
Implementeren van “high-level” apps op api	16	1
Testen en opbouwen test-opstelling	17	1
Configuratie via import vanuit ETS	18	1
Maken extra high level toep	17	5
Schrijven scriptie	10	10
Voorbereiden verdediging	23	1
Verdediging	24	1
Gantt-chart