## Sheet1
		Logboek

	Datum	Taak
Week 7	13/02/17	Communicatieles 1
	14/02/17	Overleg met mr Derua en mr. De Weert over mogelijke strategieen
	14/02/17	Opzoeken mogelijkheden/verschillen Kimaip-knx en SIM-knx van tapko
	14/02/17	Opzoeken udoo bord
	15/02/17	Experimenteren met udoobuntu op udoo quad bord
	15/02/17	Experimenteren met andere kernel versies
	16/02/17	Maken + experimenteren buildroot filesystem
	16/02/17	Uitzoeken werking i2c bus op target
	17/02/17	Aanpassen device tree voor activatie i2c1 en uart5
	17/02/17	Builden + testen freescale kernel

Week 8	18/02/17	Uittesten device tree editor udoobuntu (inspiratie voor eigen dtb)
	20/02/17	Vergadering voor opstartverslag
	20/02/17	Uart en i2c testprogramma’s werken samen met mainline kernel + buildroot
	20/02/17	Experimenteren met uboot env en scripts
	21/02/17	Builden van mainline u-boot + eigen startupscripts
	21/02/17	Solderen prototype pcb
	22/02/17	Benodigde packages voor buildroot installeren
	22/02/17	Bestuderen datasheet SIM-knx
	23/02/17	Testen SIM-knx + prototype pcb
	23/02/17	Opzetten van developement environment
	23/02/17	Begin maken classes voor sim-knx communicatie

Week 9	27/02/17	Communicatieles 3
	27/02/17	Uitzoeken werking google-test framework + integratie cmake/clion		http://stackoverflow.com/questions/33638433/setup-google-test-in-clion
	27/02/17	Tests voor commando classe met google-test framework
	28/02/17	Tests worden uitgevoerd door travis-ci via git
	28/02/17	Zenden en ontvangen op de bus via een object
	01/03/17	Maken Planning
	01/03/17	Kleine testen met verschillende datatypes op de bus
	02/03/17	Aanmaken van objecten via json config file
	03/03/17	Webpagina voor json config file aan te passen

Week 10	06/03/17	Communicatieles 4 (+ positioneringstest schakelprogramma)
	06/03/17	Uittesten communicatie via udp via netcat + wireshark + mini qt-server
	07/03/17	Communicatie tussen php en c++ via udp sockets
	08/03/17	Debian filesystem met local-compiler
	08/03/17	Testen + debuggen geheel (sim-knx + udp + webapp)
	09/03/17	Jobbeurs

Week 11	13/03/17	Schrijven aan scriptie
	14/03/17	Verder debuggen code
	14/03/17	testen geheel in labo (vanop website schakelen, dimmen en scenes)
	15/03/17	Aansturen led via linux gpio-device
	15/03/17	Experimenteren met homebridge + bestaande plugins (weather)
	15/03/17	Led aan/uit via eigen plugin voor homebridge
	16/03/17	Testen met siri als besturing
	17/03/17	Feedback via polling van objecten

Week 12	20/03/17	Begin maken presentatie
	20/03/17	Bespreking met Mr. Dams
	21/03/17	Schrijven aan scriptie
	22/03/17	Schrijven aan scriptie