## Sheet1
Gantt-chart
Taak	start	length
Uitzoeken + kiezen dev-platform	7	1
Uitzoeken + Kiezen knx-tp interface	7	1
Opzetten embedded linux systeem	7	2
Maken prototype pcb	8	1
Maken classes voor sim-knx communicatie	9	2
Testen c++ classes via google-test	9	1
Testen bus communicatie via objecten	10	1
Maken inhoudstafel + inleiding	10	1
Implementatie uitwendige configuratie via json files	11	2
Tussentijdse presentatie	13	1
Uitzoeken mogelijkheden uitwendige api	14	1
Implementeren Uitwendige api	15	2
Website voor configuratie van json config files	17	1
Implementeren van “high-level” apps op api	18	2
Testen en opbouwen test-opstelling	19	2
Schrijven scriptie	10	10
Voorbereiden verdediging	23	1
Verdediging	24	1
Gantt-chart